Lokalni akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu

Oblast: digitalizacija

- Naziv obaveze

Unaprijediti objavljivanje podataka sa lokalnog nivoa u formatima otvorenih podataka, na centralnoj platformi otvorenih podataka.

- Vremenski okvir

Početak (mjesec/godina)

Januar/24

Završetak (mjesec/godina)

Decembar/24

- Nosilac realizacije

| Sekeratrijat/Jedinica | Grana vlasti | Kontakt osoba | Pozicija | Email | Uloga u realizaciji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menadžer Opštine | Izvršna vlast | Merdin Purišić | Menadžer Opštine Plav | menadzer@plav.me | Koordinacija |

- NVO nosilac realizacije, ukoliko je primjenljivo

| Naziv organizacije | Kontakt osoba | Pozicija | Email | Uloga u realizaciji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NVO UZOR Udruženje za odgovorni i održivi razvoj | Marko Pejović | Programski direktor | marko.pejovic@uzor.me | Monitoring |

- Drugi zainteresovani akteri uključeni u realizaciju obaveze

| Naziv organizacije | Kontakt osoba | Pozicija | Email | Uloga u realizaciji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NVO 35mm | Snežana Nikčević | Program koordinatorka | snezana@nvo35mm.com | Podrška |
| NVO Fenix | Alma Aksalić Bitić | Osnivač | alma.bitic@gmail.com | Podrška |
| SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Plav | Nina Kolenović | Asistentkinja na projektima | sos_telefon@yahoo.com | Podrška |
| Građanske aktivistkinje | Nataša Knežević Andrijana Knežević | Članice MSF | natasa.knezevicfskl@gmail.com andrijanadada@gmail.com | Podrška |
| NVO Izviđačka četa Prokletije Plav | Lejla Srdanović | Starješina | srdanovic.lejla@gmail.com | Podrška |

Opis obaveze

- Problem

Konsultacije su pokazale da je pažnja na objavljivanju podataka u otvorenim formatima, sa nivoa lokalnih uprava nedovoljna. Ipak, stanje nije ujednačeno između lokalnih uprava, dok u nekoliko njih postoje smisleni napori da se susretnu obaveze iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama, bilo da se one odnose na slobodan pristup ili otvorene podatke (gdje su učinci nešto manji), u ostalim gradovima nijesu krerani ni prvi setovi. O veličini problema najbolje govore rezultati istraživanja koje je sprovela Mreža za evropske politike – Master početkom 2023. gdje čak 45,4% ispitanih građana smatra da otvorenost javne uprave gotovo i ne postoji. Ocjene 2 i 3 dodijelilo je 26,8%, odnosno 20,7% građana, dok samo njih 4,3%, odnosno 2,7% smatra da je javna uprava kvalitetno otvorena i transparentna prema građanima i javnosti. Sve ovo upućuje na veliku stopu nepovjerenja zbog čega su potrebne hitne izmjene u pogledu otvorenosti, imajući u vidu da je prosječna ocjena samo 1,9 (od 5). Građani smatraju da javna uprava ne radi transparentno, a informacije koje su dostupne građanima su nedovoljne. Konačno, ova ocjena znači da je neophodno na bolji način komunicirati sa njima putem usluga, medija i direktnim kontaktom. Takođe, potrebno je upoznavanje službenika na lokalnom nivou o formi i sadržini otvorenih podataka, osobinama mašinske čitljivosti i reupotrebljivosti, kao i o benefitima koje oni imaju za društvo.

- Status quo

S obzirom da je tema otvorenih podataka u EU postala aktuelna prije tačno 20 godina, Crna Gora je kroz vrijeme, a naročito u kontekstu napora za pridruživanje EU, morala da pokaže svjesnost i spremnost da radi na transparentnosti vlasti kroz otvaranje setova podataka za ponovnu upotrebu, kao i kroz inicijative za slobodan pristup informacijama. O tome svjedoče aktivnosti vezane za ove teme u obje strategije koje se tiču reforme javne uprave i digitalne transformacije (Strategija reforme javne uprave 2022-2026 i Strategija digitalne transformacije 2022-2026 (sa pripadajućim akcionim planovima). Međutim, uprave na lokalnom nivou tokom 10 godina članstva Crne Gore u OGP-u nijesu ravnomjerno izgradile kapacitet za bavljenje otvorenim podacima, nemaju dostupne open-data setove, i to je nešto što treba da postane prioritet u narednom periodu. Opština Plav u okviru svog web-sajta ima sekciju "Otvoreni grad", a u okviru nje "Slobodan pristup informacijama", koja sadrži samo Zakon i Vodiče za slobodan pristup informacijama, što je nedovoljno. Takođe, spiskovi funkcionera, te službenika i namještenika su fajlovi u .pdf formatu (skenirani), što ne spada u domen formata otvorenih podataka.

- Akcija

U Opštini Plav potrebno je raditi na: - izgradnji kapaciteta službenika za bolje razumijevanje teme otvorenih podataka i načina kreiranja objave setova u otvorenim formatima; - formiranju kataloga otvorenih podataka u skladu sa DCAT-AP standardom, sa dostupnim setovima na nivou lokalnih uprava i pratećim meta podacima, koji opisuju izmjene setova, atributa i ostalo od značaja za korišćenje konkretnih data setova; - pripremi podataka za objavu na državnoj platformi otvorenih podataka, ukoliko je moguće usled vjerovatnih tehnoloških limita, ili izgraditi posebnu platformu otvorenih podataka za lokalne uprave u Crnoj Gori; - promociji ideje otvorenih podataka sa lokalnog nivoa, uz predloge korisnih upotreba, naročito za civilno društvo zbog transparentnosti rada uprava, ali i društvene grupe koje imaju tendenciju komercijalnih upotreba, te za naučnu zajednicu. Ukoliko odluka bude išla u pravcu izgradnje centralnog portala otvorenih podataka za lokalne uprave, treba proces voditi iterativno, objavljujući segmente dostupnih podataka uz primjenu biblioteka za vizuelizaciju podataka, slično kao što je bilo realizovano u okviru projekta "Promovisanje finansijske dgovornosti u Crnoj Gori" na portalu "Gdje ide moj novac" (Moj novac, https://mojnovac.me). Svako proširenje, funkcionalno ili sadržajno, treba da bude bazirano na feedbacku od korisnika, što uključuje mnogo anketa, fokus grupa i drugih metoda uključivanja građana u rad lokalnih uprava.

- Kako obaveza doprinosi rješavanju identifikovanog problema?

Vrijednost koja se dobija od otvaranja podataka može da varira u zavisnosti od nivoa detalja u samim strukturama i izvornosti, kompletnosti i ažurnosti. Ipak, širok je dijapazon radnji koje otvoreni podaci nude, gdje između ostalog spada i: - umnožavanje, - distribucija, - stavljanja na raspolaganje trećim licima, - prilagođavanje, - povezivanje sa drugim podacima, - integrisanje u poslovne procese, proizvode i usluge, - kao i druge ponovne upotrebe. Ukoliko podaci sa lokalnog nivoa budu dostupni u formatima otvorenih podataka, to bi trebalo da inspiriše građane, medije i nevladine organizacije (NVO) da obrate pažnju na potencijal otvorenih podataka za poboljšanje transparentnosti, i upotrebe koje mogu da poboljšaju kvalitet života svakog građanina.

- Koji dugoročni cilj je definisan u vašoj Strategiji otvorene uprave, a kojem ova obaveza doprinosi?

Ova obaveza doprinosi unapređenju reformi otvorene uprave, povećanjem transparentnosti, podsticanje e-demokratije i stvaranje uključivog rasta.

- Primarna oblast javne politike

Digitalna uprava

Građanski prostor

- Primarni sektor

Javme usluge

Nauka/ i tehnologija

- Koja POU vrijednost je relevantna za ovu obavezu?

| Izaberite vrijednost Pristup informacijama Učešće građana Javna odgovornost Tehnologija i inovacije za transparentnost i odgovornost | Zašto je ova obaveza relevatna za ovu vrijednost? |
| --- | --- |
| Tehnologija i inovacije za transparentnost i odgovornost Pristup informacijama | Princip transparentnosti koji se ostvaruje kroz pristup informacijama treba da bude primijenjen u svim segmentima rada svih organa i službi lokalne uprave. Lokalne uprave su dužne da obezbijede slobodan pristup informacijama koje su u njihovom posjedu, koje su nastale u radu ili u vezi sa radom njihovih organa, odnosno informacijama od javnog značaja. Pravo na pristup informacijama pripada svakome pod jednakim uslovima i garantovano je Ustavom. Proaktivan odnos organa lokalne uprave prema ovom pitanju ostvaruje se, između ostalog, kroz izgradnju portala otvorenih podataka, koji treba da sadrži setove u otvorenim formatima, mašinski čitljive, reupotrebljive i pogodne za dalje statističke i analitičke obrade. |

- Koji su resursi potrebni za realizaciju obaveze?

| Budžet | Broj ljudi | Vrijeme | Drugi neophodni resursi |
| --- | --- | --- | --- |
| ~ 18-23.000 EUR | 10 | 14 mjeseci | / |

- Da li su potrebni resursi već obezbijeđeni?

Da/ Ne / Djelimično

Plan budžeta za 2024.

- Druge informacije [opciono]

- Očekivani rezultati planiranih aktivnosti

| Opisati rezultat | Datum početka (mjesec/godina) | Datum završetka (mjesec/godina) | Odgovorno tijelo | Kontakt osoba | Status realizacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizovane obuke za službenike na lokalnom nivou o važnosti otvorenih podataka i načinima za formiranje korisnih setova u adekvatnim formatima | Januar 2024. | Mart 2024. | Opština Plav Eksterna kompanija ili institucija neformalnog obrazovanja koja organizuje tematske edukacije na temu otvorenih podataka | tbd | Nije započeto |
| Priprema prvih setova podatka sa lokalnog nivoa i objava na centralnoj platformi otvorenih podataka koju planira da izgradi Ministarstvo javne uprave | Mart 2024. | Maj 2024. | Opština Plav Eksterna IT kompanija ili pojedinac koji može da pruži tehničku pomoć u vezi strukturiranja podataka, prilagođavanja formata i izgradnje mehanizama za objavu | tbd | Nije započeto |
| Izrada kataloga otvorenih podataka u skladu sa DCAT-AP standardom | Maj 2024. | Septembar 2024. | Opština Plav Eksterna IT kompanija ili pojedinac koji može da pruži tehničku pomoć u vezi strukturiranja podataka, prilagođavanja formata i izgradnje mehanizama za objavu | tbd | Nije započeto |
| Promocija ideje otvorenih podataka sa lokalnog nivoa, uz predloge korisnih upotreba, naročito za civilno društvo i društvene grupe koje imaju tendenciju komercijalnih upotreba, te za naučnu zajednicu | Jun 2024. | kontinuirano | Opština Plav Elektronski i štampani mediji, kao i TV | tbd | Nije započeto |