Lokalni akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu

Oblast: Učešće građana u kreiranju javnih politika

- Naziv obaveze

Izraditi pasoš indikatore za mjerenje kvaliteta i uticaja javnih rasprava u skladu sa legislativnim okvirom za učešće građana u vršenju javnih poslova.

- Vremenski okvir

Početak (mjesec/godina)

Januar 2024.

Završetak (mjesec/godina)

Decembar 2025.

- Nosilac realizacije

| Institucija/ jedinica | Grana vlasti | Kontakt osoba | Pozicija | Email | Uloga u realizaciji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO Plav | Zakonodavna vlast | Alen Balić | Predsjednik SO Plav | skupstina@plav.me | Liderstvo |
| Služba Predsjednika opštine | Izvršna vlast | Emro Feratović | Koordinator MSF-a | kabinet@plav.me | Liderstvo |
| Sekretarijat za lokalnu samoupravu | Izvršna vlast | Fikret Canović | Sekretar | opstauprava@plav.me | Koordinacija |
| Služba glavnog administratora | Izvršna vlast | Adnan Šabović | Glavni administrator | administrator@plav.me | Koordinacija |
| Menadžer Opštine | Izvršna vlast | Merdin Purišić | Menadžer Opštine | menadzer@plav.me | Podrška |
| PR služba | Izvršna vlast | tbd |  | kabinet@plav.me | Podrška |

- NVO nosilac realizacije, ukoliko je primjenljivo

| Naziv organizacije | Kontakt osoba | Pozicija | Email | Uloga u realizaciji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NVO UZOR | Marko Pejovic | Programski direktor | marko.pejovic@uzor.me | Monitoring |

- Drugi zainteresovani akteri uključeni u realizaciju obaveze

| Naziv organizacije | Kontakt osoba | Pozicija | Email | Uloga u realizaciji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOS Plav | Nina Kolenović | Asistent na projektima | sos_telefon@yahoo.com | Podrška |
| NVO Fenix | Alma Bitić Aksalić | Osnivač | alma.bitic@gmail.com | Podrška |
| Samostalna četa izvidjača Prokletije | Lejla Srdanović | Starješina | srdanovic.lejla@gmail.com | Podrška |

Opis obaveze

- Problem

Kreiranje javnih politika u Plavu nije ostvarilo u većoj mjeri svrhu uključivanja građana u ovom postupku. Razlog tome je u nedovoljnoj informisanosti građana, te njihovoj slaboj motivaciji da daju svoje komentare i predloge u ranoj fazi kreiranja neke politike, ili tokom javne rasprave o nacrtima javnih politika. Kao dublji uzroci se prepoznaju nedostatak promocije mehanizama za učešće građana koji su normirani Zakonom o lokalnoj samoupravi i podzakonskim opštinskim aktom, te neadekvatno izvještavanje o primjeni ovih mehanizama. Složenost izazova se uvećava usljed različitih povratnih informacija od ciljnih grupa koje imaju različite potrebe i perspektive, a kako su isti povezani s mnogo različitih faktora, politike usmjerene na "prosječnu" osobu obično ne funkcionišu dobro. To znači da nema metodologije praćenja kvaliteta i uticaja javih rasprava na konačnu politiku i implementaciju iste u skladu sa potrebama korisnika. Zatim, tu je povezano, ali različito pitanje kratkoročnosti u kreiranju politike. Kreatori politike obično donose odluke u složenom okruženju s ograničenim vremenom za razmišljanje, dok je potrebno obezbijediti bolji uvid u put problema, prikupljati podatke i dokaze, sprovesti inkluzivan i nediskriminatoran postupak konsultacija (i sa stručnjacima u određenim oblastima i sa građanima), uraditi procjenu uticaja propisa, te na temelju prikupljenog sadržaja kreirati potrebna rješenja, u službi potreba građana.

- Status quo

Uticaj javnih rasprava u Plavu nije moguće mjeriti na način da razumijemo kako je proces kreiranja politike funkcionisao. Ovo usljed nedostatka indikatora ishoda javnih rasprava, i to u skladu sa legislativnim okvirom, odnosno mehanizmima koje isti definiše. Naime, nema objedinjenih podataka o postupcima kreiranja politika, a izvještaji o sprovedenim konsultacijama nijesu javno dostupni. Nema javno dostupnih podataka o učešću predstavnika NVO u radu radnih grupa koje pripremaju opštinske propise i strateška dokumenta. U odnosu na tri nivoa učešća javnosti u kreiranju javnih politika (informisanje, savjetovanje, aktivno učešće) Opština Plav treba unaprijediti primjenu legislativnog okvira, ali i jačati vidljivost i ulogu kadrova zaduženih za normativna pitanja i PR. Sajt Opštine Plav ne pruža pune i pravovremene informacije građana, budući da je određeni broj značajnih informacija zastario. Sve navedeno utiče na kvalitet javnih rasprava, stepen inkluzivnosti u donošenju odluka, kvalitet samih politika, njihovu prihvaćenost i sprovodivost.

- Akcija

Jedan od ciljeva javnih rasprava je da se podrži inkluzivna izrada politike zasnovane na dokazima.Javna rasprava treba da služi prikupljanju informacija, najprije od direktnih korisnika određene politike ali i šire javnosti. Rezultati javnih rasprava su pomoćni inputi i smjernice za mogući uticaj koji može javna politika da ostvari. Stoga, da bi se izmjerio uticaj javne rasprave, trebalo bi procijeniti koje su moguće promjene koje i građani i uprava mogu očekivati kada politika počne da se primjenjuje. Pravovremene i pune informacije su preduslov za ravnopravno učešće u bilo kom postupku, a transparentnost javne uprave je jedan od osnovnih principa dobrog upravljanja. Obaveza koja se odnosi na izradu metodologije- pasoš indikatora za mjerenje kvaliteta i uticaja javnih rasprava ima za cilj osnaživanje institucionalnog okvira u postupcima kreiranja javnih politika, unapređenje agilnosti građana da budu učesnici javnih konsultacija. Mjerenje kvaliteta pomaže lokalnoj upravi da bolje sagleda određena rješenja, strateška dokumenta,i omogući građanima da ostvare uticaj i dobiju prostor da promovišu i zastupaju svoje interese. Očekivani rezultati su: - unaprijeđena primjena legislativnog okvira za učešće građana u kreiranju javnih politika na lokalnom nivou, - unaprijeđen sistem izvještavanja o sprovedenim postupcima kreiranja javnih politika na lokalnom nivou, - osnaženi kadrovski kapaciteti za efikasnu primjenu standarda javnog konsultovanja, - povećano učešće građana u javnim konsultacijama, - unaprijeđeno informisanje građana o poslovima i aktivnostima uprave.

- Kako obaveza doprinosi rješavanju identifikovanog problema?

Realizacija ove obaveze će pomoći efikasnije vođenje cijelog ciklusa javnih poltika. Osim dosljedne primjene legislativnog okvira, realizacijom ove obaveze biće osnažene analitičke i koordinacione vještine za postupak kreiranja javnih politika. Ova onabeza za proizvod može imati formiranje posebnog tima za primjenu standarda učešća javnosti u kreiranju javnih politika ili određivanje koordinatora za javne konsultacije i rasprave, koji bi bio podrška svim opštinskim jedinicama koje pripremaju javne politike. Građanima je neophodno pomoći da razumiju proces javne politike, i predočiti im benefite saradnje sa lokalnom upravom. Primjena mehanizama saradnje u praksi vremenom će promijeniti način na koji se o društvenim problemima promišlja.U tom pravcu, sprovođenje edukacija i promotivnih kampanja na terenu sa građanima Plava početni je korak ka ovom rješenju.

- Koji dugoročni cilj je definisan u vašoj Strategiji otvorene uprave, a kojem ova obaveza doprinosi?

Kroz jačanje analitičkih i kooridnacionih političkih vještina i povećano učešće građana u adekvatno osmišljenom i vođenom postupku kreiranja politika do razvoja novih vrijendosti i usluga javne uprave na lokalnom nivou.

- Primarna oblast javne politike

Otvorenost u kreiranju politika

Građanski prostor

- Primarni sektor

Međusektorska saradnja

Edukacija

- Koja POU vrijednost je relevantna za ovu obavezu?

| Izaberite vrijednost - Pristup informacijama - Učešće građana - Javna odgovornost - Tehnologija i inovacije za transparentnost i odgovornost | Zašto je ova obaveza relevatna za ovu vrijednost? |
| --- | --- |
| Učešće građana | Ovo opredjeljenje je relevantno jer je namjera pružiti javnosti uravnotežene i objektivne informacije, prikupiti inpute od javnosti i angažovati je za zajednički rad, saradnju u pronalaženju i kreiranju rješenja, te ojačati legitimitet donošenja konačnih odluka. Izgradnja kapaciteta srž je ove obaveze osmišljene za povećanje građanskog učešća u različitim oblastima od javnog interesa. |

- Koji su resursi potrebni za realizaciju obaveze?

| Budžet | Broj ljudi | Vrijeme | Drugi neophodni resursi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.000 eura | 5 | 14 mjeseci | / |

- Da li su potrebni resursi već obezbijeđeni?

Da/ Ne / Djelimično

Planirati godišnjim budžetom

- Druge informacije (opciono)

Ova obaveza doprinosi četvrtom cilju održivog razvoja koji se odnosi na kvalitet i edukaciju. Ova obaveza doprinosi i implementaciji Strategije refrome javne uprave 2022-2026. čiji je jedan od ciljeva: 5. PLANIRANJE POLITIKA S GRAĐANIMA I ZA GRAĐANE OPERATIVNI CILJ 5.1. Jačanje sistema planiranja zasnovanog na podacima koje vodi ka kreiranju održivih politika i postizanju prioriteta Vlade OPERATIVNI CILJ 5.2. Unapređenje institucionalne koordinacije za snažnije efekte javnih politika OPERATIVNI CILJ 5.3. Povećanje obuhvata i jačanje kapaciteta za sprovođenje RIA. Ova obaveza doprinosi i realizaciji Nacionalnog akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu, najprije obavezama koje se odnosi na: - bolje informisanje i edukaciju javnosti o mogućnostima učešća u kreiranju javnih politika, - poboljšanje transparentnosti lokalnih parlamenata, - unapređenju digitalne pristupačnost web stranica opština i - jačanju uloge mjesnih zajednica u neposrednom učešću građana u lokalnom odlučivanju.

- Očekivani rezultati planiranih aktivnosti

| Opisati rezultat | Datum početka (mjesec/godina) | Datum završetka (mjesec/godina) | Odgovorno tijelo | Kontakt osoba | Status realizacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obučeno pet kooridnatora za konsultacije | Mart 2024. | Jul 2024. | Služba Predsjednika Opštine SO Plav | Emro Feratović Alen Balić | Nije započeto |
| Obučeno tri kooridnatora za analizu politika | Mart 2024. | Jul 2024. | Služba Predsjednika Opštine SO Plav Sekretarijat za lokalnu samoupravu | Emro Feratović Alen Balić Fikret Canović | Nije započeto |
| Sprovedena kampanja o benefitima javnih konsultacija za građane | Septembar 2024. | Februar 2025. | Služba glavnog administratora PR | Adnan Šabović | Nije započeto |
| Pripremljeni i objavljeni godišnji izvještaji o sprovedenim konsultacijama i javnim raspravama | Februar 2024. Februar 2025. | Februar 2024. Februar 2025. | Sekretarijat za lokalnu samoupravu Služba Predsjednika opštine SO Plav | Fikret Canović Emro Feratović Alen Balić | Nije započeto |
| Unaprijeđen sajt Opštine Plav | 2023. | Februar 2024. | Menadžer Opštine Sekretarijat za lokalnu samoupravu | Merdin Purišić Fikret Canović | Započeto |

***

Informisanje je prvi nivo i jednosmjeran proces od vlasti ka građanima. Savjetovanje je drugi nivo i dvosmjeran process, u kojem organi vlasti traže informacije, komentare, mišljenja i iznošenje stavova građana. Aktivno učešće je treći nivo koji se odnosi na viši nivo uključivanja, npr. kroz učešće u radnim grupama.

o	Dan otvorenih vrata- neažurna info https://www.plav.me/dan-otvorenih-vrata/

o	Strateški plan razvoja Optine Plav je dostupan za period 2013- 2017, dok nema izvještaja o njegovoj realizaciji, niti informacije o pripremi novog.

o	Prostorno urbanistički plan nije dostupan.

o	Plan integriteta je objavljen za 2018. godinu.

o	Informacije o lokalnim izborima su dostupne za 2018. godinu.

o	Nema odvojene sekcije o javnim raspravama.

o	Nema posebne sekcije o saradnji sa nevladinim organizacijama.

o	Izvještaji o radu službi su objavljeni za 2019. godinu.

o	Rješenja o slobodnom pristupu informacijama nijesu objavljena za 2020. godinu.